اسم المشروع

مشروع تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني فى مجال قيادة حملات المناصرة

الاطار المرجعي

للمهام والمسؤوليات المطلوبة TOR

اسم المهمه الاستشاريه

طلب استشاري متخصص فى تطوير وتنفيذ تدريب لممثلى منظمات المجتمع المدنى حول تصميم وادارة وتنفيذ حملات الدعوة والمناصرة فى القضايا محل التركيز

عن مؤسسة كير مصر للتنمية

هي مؤسسة أهلية مقيدة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي "برقم  833 لعام 2018 " ووفقت أوضاعها تحت رقم : 22991101205723 ، وهى منظمة مصرية ضمن تحالف هيئة كير الدولية وهى منظمة عالمية تعمل فى أكثر من 100 دولة حول العالم وتأسست عام 1954 وتعمل فى مصر منذ أكثر من 60 عاما .   و تخضع مؤسسة كير مصر  لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر برقم 149 لسنة 2019 .ويقع المقر الرئيسى لمؤسسة كير مصر فى 25 شارع أسماء فهمى – قطعة 1 – مربع (ى) قسم أول مدينة نصر .

بدأت منظمة كير في مصرمنذ عام 2016  رحلة التحول لتصبح عضوًا مصريًا مستقلاً في مجلس إدارة منظمة كير الدولية بدلاً من كونها مكتبًا قطريًا لمنظمة كير الأمريكية في مصر. ونتيجة لهذه الرحلة، أصبحت منظمة كير الآن مسجلة كمؤسسة مصرية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوًا كامل العضوية في منظمة كير الدولية وتلتزم مؤسسة كير مصر بمواصلة تركيزها البرامجي والتزامها بإشراك شركاء المجتمع المدني في مشاريعها ، حيث ينصب عمل مؤسسة كير مصر على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصروذلك بتمكين المجتمعات المهمشة وتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال مجموعة من البرامج، بما في ذلك التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي وحملات الدعوة.والمناصرة  حيث تعمل بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الحكومية وشركاء التنمية الدوليين لتحديد ومعالجة الاحتياجات والتحديات التي تواجه الفئات الضعيفة، مثل النساء والشباب واللاجئين. وتشمل بعض البرامج التي تنفذها مؤسسة كير  توفير فرص الحصول على تعليم جيد للفتيات والفتيان، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال برامج التدريب المهني وريادة الأعمال، وتحسين صحة الأم والطفل من خلال التدخلات المجتمعية، والدعوة لحقوق الإناث. كما تستجيب مؤسسة كير لحالات الطوارئ وتقدم المساعدة الإنسانية للمتضررين من الكوارث الطبيعية والصراعات. وتستخدم مؤسسة كير فى برامجها نهجًا قائمًا على حقوق الإنسان من خلال التركيز على احتياجات وأولويات المجتمعات التي يخدمها وتمكينها من تولي مسؤولية تنميتها. وتلعب مؤسسة كير دورًا مهمًا في تعزيز التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات المهمشة في مصرمن خلال تطبيق مناهج مدروسة وتم اختبارها  وشبكة المتطوعين الموثوق بها والتواجد الراسخ في العديد من المحافظات مثل محافظات الشرقية والقليوبية والقاهرة والجيزة والمنيا وبني سويف وأسيوط والبحيرة والفيوم وسوهاج والإسكندرية والأقصر وأسوان.خلفية عن المشروع .

نبذه عن البرنامج

برنامج بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في مصر يهدف إلى بناء القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني المصري بحيث تصبح مؤثرة في مجالات التنمية وتستجيب لاحتياجات مجتمعها.

رؤية البرنامج: مجتمع مدني نابض بالحياة وديناميكي قادر علي تطبيق مداخل عمل فعالة وعلمية لتحقيق تغييرات مستدامة في حياة الناس

عن مشروع تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني فى مجال قيادة حملات المناصرة

في خضم المشهد المتطور بسرعة اليوم، أصبحت حملات الدعوة والمناصرة الفعالة والعمل في مجالات حاسمة مثل المرونة المناخية وتبنى الممارسات البيئية المستدامة ودعم المساواة بين الجنسين ونبذ العنف ضد المرأة وحقوق المهاجرين أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وفي هذا السياق،حصلت مؤسسة كير مؤخرا على الموافقة الرسمية من وزارة التضامن الاجتماعى لتنفيذ مشروع تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني فى مجال قيادة حملات المناصرة وهو مشروع ممول من الحكومة الهولندية ممثلة فى وزارة التجارة الخارجية والتنمية ،  حيث يسعى المشروع إلى الارتقاء بمنظمات المجتمع المدني من خلال تزويدها بالمعرفة والمهارات والموارد اللازمة لقيادة حملات المناصرة عبر ثلاثة مجالات موضوعية محورية وهى :

- التغيرات المناخية والزراعة والمياه

- المساواة فى النوع الاجتماعى ونبذ العنف ضد المرأة

- حماية اللاجئين والمهاجرين

ونظرًا للدور الحاسم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدنى على مختلف المستويات في معالجة القضايا الاجتماعية، بما في ذلك قضايا عدم المساواة بين الجنسين التى تغذى معدلات عالية من العنف ضد النساء وعدم المساواة المتعلقة بالنوع الاجتماعي، فمن الأهمية بمكان ملاحظة مظاهر عدم المساواة المتفشية بين الجنسين في مصر، والتي تغذي معدلات عالية من العنف ضد النساء والفتيات. علاوة على ذلك، يمكن للمجتمع المدنى فى مصر أن يلعب دورا حاسما فى تعزيز سياسة حماية اللاجئين فى مصر وضمان اندماجهم فى المجتمع .

بالاضافة الى ذلك ، يفرض تعرض مصر الى تغيرات مناخية حادة تحديات كبيرة تهدد قطاعات كبيرة وتمثل تهديدا ليس فقط للاجيال الحالية ولكن للاجيال القادمة.

لذا يسعى المشروع الى تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني العاملة فى المحافظات  المستهدفة بكل من القاهرة والفيوم وبنى سويف والمنيا من خلال تزويدها بالمعرفة والمهارات والموارد اللازمة لقيادة حملات المناصرة عبر الثلاث مجالات الموضوعية سالفة الذكر . وذلك من خلال العمل على محورين أساسيين :

المحور الأول: تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني المختارة على قيادة حملات المناصرة الفعالة.

من خلال بناء قدرات الجمعيات التى تم اختيارها باتاحة حزمة من التدريبات فى الموضوعات المتعلقة بالقضايا ذات الأولوية وكذلك توفير تدريبات متخصصة على تصميم وادارة حملات الدعوة والمناصرة .

المحور الثانى : زيادة الوعي العام في المجالات المواضيعية المتعلقة بالمناخ والمياه والزراعة؛ والمساواة بين الجنسين ونبذ العنف ضد المرأة؛ وحقوق الهجرة واللاجئين.

من خلال توفير موارد ودعم مالى وفنى   لادارة 3 حملات مناصرة فعالة فى الموضوعات الثلاثة ذات الأولوية تقودها 3 منظمات على أن تتولى كل منظمة الشراكة مع 5- 7 منظمات لقيادة قضية من القضايا الثلاثة ذات الأولوية.

الهدف من المهمه الاستشاريه :

يهدف هذا التعاقد إلى الاستعانة بخدمات استشاري متخصص لتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي بهدف تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في تصميم وإدارة حملات المناصرة وكسب التأييد الفعّالة من خلال تزويدها بالمعرفة والمهارات والموارد اللازمة لقيادة حملات المناصرة عبر ثلاثة مجالات موضوعية محورية وهى :

- التغيرات المناخية والزراعة والمياه

- المساواة فى النوع الاجتماعى ونبذ العنف ضد المرأة

- حماية اللاجئين والمهاجرين

الاهداف والمخرجات الرئيسية  المتوقعة:

يهدف هذا التدريب إلى بناء قدرات 22 منظمة من منظمات المجتمع المدنى تم اختيارها بشكل تنافسى  بمحافظات القاهرة الكبرى وبنى وسوف والفيوم والمنيا لبناء قدراتها فى تصميم وادارة حملات الدعوة والمناصرة حول قضايا المحورية سالفة الذكر ومساعدتهم فى تصميم ووضع مسودات خطط لحملات مناصرة خاصة بكل منظمة .

متوقع ان تكون المخرجات الرئيسية :

- جدول أعمال الورشة وخط سير الجلسات التي تحدد منهجية التدريب والخطة الزمنية.

- الاختبار القبلي / البعدي.

- دليل المتدرب (نسخة إلكترونية) بما في ذلك جميع المواد المستخدمة بما في ذلك العروض التقديمية ، ودراسات الحالة ، والقراءات  وتقييم التدريب ، .... وما الي ذلك.

- مساعدة المنظمات المشاركة فى تصميم حملات دعوة  ومناصرة يتم قيادتها من خلال 3 منظمات وبالشراكة مع المنظمات الأخرى المشاركة فى التدريب.

- التقرير النهائي يلخص المهمة ، التحديات التي واجهتها ، تقييم المشاركين ، توصيات للتدريب المستقبلي / الخطوات المستقبلية الدعم المطلوب .

المهام المطلوبة من الاستشاريين

- مراجعة  الموارد والمناهج والمصادر والأدوات الخاصة بهيئة كير الدولية Care International Advocacy Handbook.pdf وترجمة ما يمكن الاستعانة به لتوفير المادة العلمية الخاصة بالتدريب.

- وضع  المادة التدريبية وتشمل جدول أعمال التدريب وخطط الجلسات و منهجية التدريب والخطة الزمنية للجلسات  أثناء التدريب والخطط الزمنية ما بعد التدريب لتقديم الدعم الفنى والمساعدة فى تصميم 3 حملات دعوة  فى ال3 قضايا المحورية:

  - التغيرات المناخية والزراعة والمياه

  - المساواة فى النوع الاجتماعى ونبذ العنف ضد المرأة

  - حماية اللاجئين والمهاجرين

- وضع دليل تدريبى يشمل أجندة البرنامج التدريبى - شرائح العرض – التمارين العملية التطبيقية – الاختبارات – الخ

مدة المهمة الاستشارية

من المتوقع  تنفيذ هذه المهمة فى 25 يوم تبدأ فى 20 يوليو وتنتهى فى 15 أكتوبر 2025

المؤهلات والشروط المطلوبة من الاستشاري :

- شهادة جامعية مناسبة .

- معرفة عميقة بمفاهيم الدعوة والمناصرة

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجالات تصميم وادارة حملات الدعوة وبناء قدرات منظمات المجتمع المدنى حول قضايا الدعوة والمناصرة.

- خبرة مثبتة في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشابهة مع إرفاق ملخص للسيرة الذاتية فى مجال موضوع الأستشارة

- مهارات تيسير وتدريب عالية.

- إلمام بالسياق المحلي والتحديات المتعلقة بقضايا الدعوة والمناصرة.

طلب العرض الفنى والمالى :

يقوم الاستشارى بتقديم عرض فنى ومالي كامل موضحا به استراتيجية العمل المقترحة وصولآ إلى النتائج المرجوة من تنفيذ المهمة الاستشارية موضحا  فيها:

- السيرة الذاتية للاستشاري

- خطة العمل والاطار الزمنى .

- العرض المالي مفصل (الاجر اليومي للاستشاري ، المواصلات، الأدوات المستخدمه،،،، الخ).

  - التكاليف الخاصه باجر الاستشاري والفريق الذي يعمل معه

| الاجمالي | سعر الوحدة | وحدة القياس | الكمية | الوصف / المخرجات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | يوم | 5 | مراجعة الموارد والمناهج والمصادر والأدوات الخاصة بهيئة كير الدولية Care International Advocacy Handbook.pdf وترجمة ما يمكن الاستعانة به لتوفير المادة العلمية الخاصة بالتدريب. |
|  |  | يوم | 5 | اعداد المادة التدريبية |
|  |  | يوم | 5 | تنفيذ التدريب فى القاهرة |
|  |  | يوم | 5 | تنفيذ التدريب بالمنيا |
|  |  | يوم | 5 | متابعة خطط حملات الدعوة وتقديم الدعم والخروج بالشكل النهائى ل 3 حملات دعوة فى فى ال3 قضايا المحورية: - التغيرات المناخية والزراعة والمياه - المساواة فى النوع الاجتماعى ونبذ العنف ضد المرأة - حماية اللاجئين والمهاجرين |

  - المصاريف الاخري

| الاجمالي | العدد | التكلفه (بالجنيه المصري) | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |

تقديم العرض الفنى و المالى

- - يرسل العرض الفني و المالي علي البريد الإلكتروني في موعد أقصاه (الأحد الموافق  13 يوليو 2025) مع كتابه (اسم المهمه الاستشاريه في موضوع الايميل) مستخدما الجداول السابقه في العرض المالي .

لن يتم النظر في أي مقترحات يتم تلقيها بعد الموعد النهائي، ولا يوجد اي استثناءات.

لا تتردد في التواصل بنا عبر البريد الإلكتروني(Huda.Abdelgelel@cef-eg.org) لمزيد من التفاصيل أو الاستفسار قبل (الخميس الموافق 10 يوليو 2025)

سوف يتم الدفع (خلال 30 - 45 يوم عمل من نهاية تقديم الخدمة طبقاً للجدول الزمني  وتقديم فاتورة/ وبيان بايام العمل).

وتحتفظ المؤسسة بالحق في عدم ابداء اسباب الرفض. كما تحتفظ المؤسسة بالحق بمراجعة المتقدمين للمهمة الاستشارية وطلب عرض معدل (ان تطلب ذلك) او تقديم مستندات اضافية.

كما تحتفظ االمؤسسة بحق تقسيم المهمة الاستشارية بين اكثر من استشاري اذا كانت هناك عدة افكار ملائمة للعرض المطلوب من استشاريين مختلفين.

سيتم تقييم المقترحات وفقًا لمعايير مرجحة تتضمن فهم المهمة؛ المنهجية المقترحة؛ الخبرة السابقة والقيمة مقابل المال على النحو التالي:

فني 70%: - خبرة مثبتة فى مجال تصميم وادارة حملات الدعوة والمناصرة - خبرة مثبتة في تخطيط وتنفيذ برامج تدريبية مشابهة - منهجية وأسلوب التدريب المقترح - منهجية واسلوب تقديم الدعم ومتابعة تصميم حملات الدعوة

مالى 30%: - وقت التسليم - شروط الدفع